## Sheet1
岳阳经济技术开发区2019年脱贫攻坚项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注
1 | 安居扶贫 | 基础设施 | 改扩建 | 各乡镇、管理处 | 2019年3月至11月 | 区建设交通局与各乡镇、管理处 | 完成部分四类对象危房改造改扩建 | 118 | 专项扶贫资金 | 完成部分四类对象危房改造改扩建 | 完成部分四类对象危房改造改扩建 |  | 完成部分四类对象危房改造改扩建
2 | 雨露计划 | 教育助学 | 续建 | 全区 | 2019年度 | 区扶贫办 | 建档立卡中职、高职贫困生 | 60 | 专项扶贫资金 | 建档立卡中职、高职贫困生 | 保障建档立卡中职、高职贫困生完成教育 |  | 建档立卡中职、高职贫困生
3 | 道路维修 | 基础设施 | 改扩建 | 西塘镇王桥村 | 2019年 | 区建设交通局、西塘镇 | 王桥村大屋组、周家组宽3米、长900米道路维修 | 3 | 专项扶贫资金 | 周家组、大屋组68户243人 | 为贫困户提供农副产品输出及出行保障 |  | 解决大屋组、周家组贫困户农产品输出及出行难等问题
4 | 堰坝处险加固 | 基础设施 | 改扩建 | 西塘镇花园村 | 2019年 | 区建设交通局、西塘镇 | 花园村胜利组11米堰坝处险加固 | 4 | 专项扶贫资金 | 胜利组32户121人 | 为贫困户提供生产、出行安全保障 |  | 解决胜利组贫困户生产及出行安全等问题
5 | 沟渠修整 | 基础设施 | 改扩建 | 康王乡斗篷山村 | 2019年 | 区水利局、康王乡 | 斗篷山村光辉片160米沟渠改扩建 | 3 | 专项扶贫资金 | 光辉片17户贫困户57人 | 为17户贫困户健提供农田灌溉保障 |  | 改善光辉片17户贫困户52.6亩农田灌溉条件
6 | 创业致富带头人培训 | 扶贫培训 | 续建 | 全区 | 2019年 | 区扶贫办 | 培训创业致富带头人23人 | 10 | 专项扶贫资金 | 部分致富带头人 | 引领贫困户发展产业 |  | 全区部分致富带头人
7 | 就业扶贫 | 就业扶贫 | 新建 | 木里港管理处、西塘镇 | 2019年 | 区劳动局与木里港管理处、西塘镇 | 为35户建档立卡贫困户提供公益性岗位 | 24.35 | 专项扶贫资金 | 35户贫困户 | 增加贫困户就业收入 |  | 户均年增收5000元
8 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 各乡镇、管理处 | 2019年 | 区农村工作部与各乡镇、管理处 | 1.康王乡共投入93.4万元，其中注入17.1万元合作社委托帮扶60户108人；采取奖补及核定奖补模式鼓励590户1719人自主发展产业注入资76.3万元。 2.西塘镇与8个专业合作社采取利益联结方式、鼓励自主发展产业奖补及以奖代投模式完成259万元的产业建设任务。 3.金凤桥管理处注入专项资金46万元富而康专业合作社，采取利益联结方式委托帮扶78户贫困户。 4.木里港管理处共注入专项资金27.98万元，其中23.38万元羊角山特种种植专业合作社，采取利益联结方式委托帮扶64户贫困户。4.6万元用于奖补43户自主发展产业。 | 426.38 | 专项扶贫资金 | 全区所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2019年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 |  | 采取两种模式：一种为委托帮扶，依托农民专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金；二种为以奖代补，对分散自主发展种养扶贫产业的贫困户，按照统一标准，在验收合格后，安排财政扶贫资金进行以奖代补。
9 | 康王乡种植产业 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2019年 | 康王乡 | 联结带动贫困户158户494人发展种植业 | 110 | 专项扶贫资金 | 康王乡贫困户158户494人发展种植业 | 每户年增收1800元 |  | 联结带动康王乡贫困户158户494人发展种植业，每户年增收1800元
10 | 金融贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 各乡镇、管理处 | 2019年 | 区扶贫办，各乡镇、管理处 | 带动贫困人口186户贴息 | 50 | 专项扶贫资金 | 金融扶贫贷款户 | 帮助186户金融扶贫贷款户贴息 |  | 帮助186户金融扶贫贷款户贴息
11 | 西塘镇重点黄茶产业 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇5个村 | 2019年 | 区农村工作部、西塘镇 | 带动贫困人口258人增收 | 60 | 专项扶贫资金 | 西塘镇5个村建档立卡贫困户258人 | 每人年分红300元 |  | 带动西塘镇5个村贫困户258人年增收300元
12 | 新老村水利设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 新老村 | 2019年 | 区水利局、西塘镇 | 山塘整修 | 10 | 专项扶贫资金 | 新老村全体村民 | 改善全村农业生产水利设施，促进村民增产增收 |  | 惠及全村建档立卡贫困户
13 | 平地村水利设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 平地村 | 2019年 | 区水利局、西塘镇 | 山塘整修 | 10 | 专项扶贫资金 | 平地村全体村民 | 改善全村农业生产水利设施，促进村民增产增收 |  | 惠及全村建档立卡贫困户
14 | 三荷社区水利设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 三荷社区 | 2019年 | 区水利局、西塘镇 | 山塘整修 | 10 | 专项扶贫资金 | 三荷社区全体村民 | 改善全村农业生产水利设施，促进村民增产增收 |  | 惠及全村建档立卡贫困户
15 | 韩龙村骨干山塘整修 | 水利扶贫 | 新建 | 韩龙村 | 2019年 | 区水利局、西塘镇 | 山塘整修 | 10 | 专项扶贫资金 | 韩龙村全体村民 | 改善全村农业生产水利设施，促进村民增产增收 |  | 惠及全村建档立卡贫困户
16 | 岳彭村基础设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 岳彭村 | 2019年 | 区水利局、西塘镇 | 山塘整修 | 10 | 专项扶贫资金 | 岳彭村全体村民 | 改善全村农业生产水利设施，促进村民增产增收 |  | 惠及全村建档立卡贫困户
全区 | 合计 | [5 empty] | 16个 | 918.73