## Sheet1
岳阳经济技术开发区2020年度扶贫资金项目计划完成情况
区扶贫开发领导小组（盖章） 区扶贫办（盖章） 区财政局（盖章）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注
1 | 金融贴息 | 金融扶贫 | 续建 | 各乡镇、管理处 | 2020年底 | 区扶贫办，各乡镇、管理处 | 带动贫困人口160余户贴息 | 18.19 | 中央13万元、省级5.19万元 | 金融扶贫贷款户 | 帮助160余户金融扶贫贷款户贴息 | 帮助160余户金融扶贫贷款户贴息 | 全区所有有意愿自主发展产业且已贷款户（160余户）享受政府贴息政策 | 已贴息前三季度
2 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部、康王乡、神农生态水果种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 6.9 | 中央财扶资金6.9万元 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡12户35人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托神农生态水果种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
3 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部与康王乡、国农生态水果种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 5.1 | 中央财扶资金5.1万元 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡白湖新村10户18人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托国农生态水果种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
4 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部、康王乡青云养殖场 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 69 | 中央财扶资金69万元 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡73户163人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托青云养殖场，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
5 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 木里港管理处 | 2020年底 | 区农村工作部与木里港管理处、羊角山特种蔬菜种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 4 | 中央财扶资金 | 木里港管理处所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 木里港管理处各社区建档立卡贫困户6户9人。 | 采取委托帮扶，依托羊角山特种蔬菜种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
6 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、岳阳市永乐农业发展有限公司 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 28 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇兰桥村、西塘社区、金黄村、相友村、向阳村等5个村建档立卡贫困户共27户78人 | 采取委托帮扶，依托岳阳市永乐农业发展有限公司，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
7 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、天岳养殖专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 20 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇兰桥村、空港新村、三店村、相友村等4个村建档立卡贫困户共12户36人 | 采取委托帮扶，依托天岳养殖专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
8 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、三荷茶叶专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 40 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇花园村、廖家桥村、平地村、三荷社区、三桥村等5个村建档立卡贫困户共40户103人 | 采取委托帮扶，依托三荷茶叶专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
9 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、湖南省西岭果业开发有限公司 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 20 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇韩龙村、金黄村、联合村、三荷社区、三店村等5个村建档立卡贫困户共31户98人 | 采取委托帮扶，依托湖南省西岭果业开发有限公司，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
10 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、洪山茶叶种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 20 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇洪山村、王桥村、联合村等3个村建档立卡贫困户共18户45人 | 采取委托帮扶，依托洪山茶叶种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
11 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘、镇湖南省山峰农业科技开发有限公司 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 30 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇高城村、西塘社区、韩龙村、新老村、岳彭村等5个村建档立卡贫困户共25户78人 | 采取委托帮扶，依托湖南省山峰农业科技开发有限公司，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
12 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 金凤桥管理处 | 2020年底 | 区农村工作部、金凤桥管理处、富而康专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 32 | 中央财扶资金4万元，省级二批28万元 | 金凤桥管理处所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 金凤桥管理处建档立卡贫困户246户644人（含未脱贫6户9人）。 | 采取委托帮扶，依托富而康专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
13 | 安居扶贫 | 基础设施 | 改扩建 | 各乡镇、管理处 | 20200630 | 区建设交通局与各乡镇、管理处 | 完成部分四类对象、边缘易致贫户(64户)危房改造改扩建 | 160 | 省级第二批专项扶贫资金146万、边缘户14万元 | 完成部分四类对象危房改造改扩建 | 完成部分四类对象、边缘易致贫户危房改造改扩建 | 部分四类对象、边缘易致贫户住房存在问题户 | 全区所有四类对象未享受危改政策，住房有待改善户 | 已实施
14 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部、康王乡、康王乡种养农民专业合作社联合社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 34.4 | 省级财扶资金 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡61户153人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托康王乡种养农民专业合作社联合社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
15 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、游港河水稻蔬菜种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户（共10个村63户180人）进行种养产业帮扶 | 37.1 | 省级财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户（共10个村63户180人） | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 参与群众共涉西塘镇高城村、洪山村、空港新村、兰桥村、联合村、廖家桥村、三荷社区、三桥村、王桥村、西塘社区等共10个村63户180人。 | 采取委托帮扶，依托西塘镇游港河水稻蔬菜种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
16 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 续建 | 各乡镇、管理处 | 2020年底 | 区农村工作部、区扶贫办、各乡镇管理处 | 完成201９年未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 262.95 | 中央资金38万元、省级财扶资金192.85万元、区级32.1万元 | 各乡镇管理处部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 采取以奖代补，对分散自主发展种养扶贫产业的贫困户，按照统一标准，在验收合格后，安排财政扶贫资金进行以奖代补。 | 全区所有未联结合作社自主发展产业的建档立卡贫困户均享受相关奖补政策 | 已实施
17 | 特惠保 | 健康扶贫 | 续建 | 全区 | 2020年底 | 区扶贫办、各乡镇、管理处 | 全区建档立卡贫困人口 | 35.58 | 区级专项扶贫资金 | 辖区内建档立卡贫困人口 | 全区建档立卡贫困人口意外伤害保险 | 全区所有建档立卡贫困人口受意外伤害不至返贫 | 全区所有建档立卡贫困人口5756人均享受意外伤残保险 | 已实施
18 | 雨露计划 | 教育助学 | 续建 | 全区 | 2019年度 | 区扶贫办 | 补助全区建档立卡中职、高职贫困生180人左右 | 54.15 | 专项扶贫资金 | 建档立卡中职、高职贫困生 | 保障全区建档立卡中职、高职贫困生近180人完成教育 | 全区建档立卡中职、高职贫困生近180人不因学杂费等问题而不能继续接受技能培训教育。 | 全区建档立卡中职、高职贫困生180人教育补助 | 已实施
19 | 公益性岗位 | 就业扶贫 | 续建 | 各乡镇、管理处 | 2020年底 | 各乡镇、管理处 | 全区部分有劳动能力、有就业意愿但未就业建档立卡贫困人口 | 165 | 区级专项扶贫资金110万元、市级30万元，中央资金25万元(21+4) | 辖区内建档立卡贫困人口（重点是红、黄卡户)。 | 提升2020年部份有劳动能力的红、黄卡户就业率，实现稳定增收。 | 全区所有有劳动力的建档立卡未脱贫户稳定脱贫、已脱贫户稳定增收脱贫状态更加稳固。 | 解决全区所有建档立卡贫困人口中有劳动能力未就业的113人就业难的问题 | 已实施
20 | 三荷社区农田设施建设 | 水利扶贫 | 续建 | 西塘镇三荷社区 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 水库渠道硬化 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 三荷社区部份村民 | 改善村水利设施，促进村民增产增收 | 惠及全村部份建档立卡贫困户 | 三荷社区部份村民的生产生活用水更高效、实惠 | 已实施
21 | 岳彭村基础设施建设 | 水利扶贫 | 续建 | 西塘镇岳彭村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 骨干山塘整治 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 岳彭村部份村民 | 改善村水利设施，促进村民增产增收 | 惠及全村部份建档立卡贫困户 | 岳彭村部份村民的生产生活用水更高效、实惠 | 已实施
22 | 平地村基础设施建设 | 水利扶贫 | 续建 | 西塘镇平地村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 骨干山塘整治 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 平地村部份村民 | 改善村水利设施，促进村民增产增收 | 惠及全村部份建档立卡贫困户 | 平地村部份村民的生产生活用水更高效、实惠 | 已实施
23 | 创业致富带头人培训 | 扶贫培训 | 续建 | 全区 | 2020年底 | 区扶贫办、各乡镇、管理处 | 培训创业致富带头人23人 | 10.448 | 区级专项扶贫资金 | 部分致富带头人 | 引领贫困户发展产业 | 全区部分致富带头人 | 全区部分有能力有意愿发展产业的贫困劳动力20-30人 | 已实施
24 | 道路维修 | 基础设施 | 改扩建 | 西塘镇平地村 | 2020年10月底 | 区建设交通局、西塘镇 | 完成西塘镇平地村塘坡组一条275米长、路基宽8米、路面宽6米的组级公路的改扩建及路面硬化。 | 20 | 区级财扶资金 | 西塘镇平地村塘坡组全体村民（共45户173人） | 解决平地村塘坡组全体村民生产条件及出行安全。 | 西塘镇平地村塘坡组共45户173人。 | 解决西塘镇平地村塘坡组贫困户农产品输出及出行难等问题 | 已实施
25 | 水利设施 | 基础设施 | 改扩建 | 西塘镇金黄村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 完成西塘镇金黄村金黄片远西圫排洪渠疏通硬化。拆除人行小桥10座50米、浆砌石护岸350米。 | 5 | 区级财扶资金 | 西塘镇金黄村金黄片16个村民小组全体村民 | 改善西塘镇金黄村金黄片16个村民小组所有村民生产、生活用水条件。 | 解善西塘镇金黄村金黄片16个村民小组部份村民。 | 提升西塘镇金黄村金黄片16个村民小组所有村民生产、生活用水保障力度。 | 已实施
26 | 康王乡白湖新村道路改扩建 | 基础设施 | 改扩建 | 康王乡白湖新村 | 2020年9月底 | 区建设交通局、康王乡 | 完成康乡白湖新村毛山组至藕塘组一条2.6公里长的组级公路改扩建及路面硬化。 | 20 | 区级财扶资金 | 康王乡白湖新村部份村民 | 解决白湖新村塘坡组、藕塘组等6个组近500人生产条件及出行安全。 | 白湖新村塘坡组、藕塘组等6个组近500人。 | 解决白湖新村塘坡组、藕塘组等6个组贫困户农产品输出及出行难等问题 | 已实施
27 | 硚石社区山塘整修 | 基础设施 | 改扩建 | 金凤桥管理处硚石社区 | 2020年底 | 区水利局、金凤桥管理处 | 完成金凤桥管理处硚石社区凉亭组一条60米长渠道维修（含护砌60m*2m*3m，清淤200车，不锈钢护栏）。 | 6 | 区级财扶资金 | 金凤桥管理处硚石社区凉亭组全体村民 | 解决金凤桥管理处硚石社区凉亭组全体村民的生产生活条件，提升该组群众满意率。 | 金凤桥管理处硚石社区凉亭组共53户216人，其中贫困户9户21人。 | 改善金凤桥管理处硚石社区凉亭组全体村民的生产生活用水条件。 | 已实施
28 | 种养产业实用技术培训 | 产业扶贫 | 新建 | 各乡镇、管理处 | 2020年 | 区农村工作部及各乡镇、管理处 | 举办红心柚、粮食、水果、油茶等专题培训班 | 20 | 区级财扶资金 | 产业指导员、部分有意愿发展产业的贫困户 | 提升贫困户实用种植技能，增加产业收入 | 带动部分群众参与产业扶贫 | 化解产业扶贫风险，提加贫困户产业收入 | 已实施
29 | 城乡居民医保 | 健康扶贫 | 续建 | 全区 | 2020年底 | 区劳动局、各乡镇、管理处 | 全区建档立卡贫困人口 | 144.05 | 区级非专项扶贫资金 | 辖区内建档立卡贫困人口 | 全区建档立卡贫困人口医疗保障 | 全区所有建档立卡贫困人口遇重大疾病不至返贫 | 全区所有建档立卡贫困人口5730人均实现病有所依 | 已实施
30 | 就业扶贫车间稳岗项目 | 就业扶贫 | 新建 | 全区 | 2020-06-01 | 区劳动局、各乡镇、管理处 | 全区建档立卡贫困人口扶贫车间在岗人员 | 13.4 | 省级专项扶贫资金13.4万元 | 全区建档立卡贫困人口扶贫车间在岗人员 | 全区建档立卡贫困人口扶贫车间在岗人员稳岗奖补 | 对全区建档立卡贫困人口扶贫车间在岗人员实行奖补（134人）。 | 全区建档立卡贫困人口扶贫车间在岗人员奖补1000元/人，以增其收入。 | 已实施
31 | 大病兜底保障项目 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2020年底 | 区卫计局、各乡镇、管理处 | 全区23名重大病建档立卡贫困人口 | 20 | 中央补短板专项扶贫资金20万元 | 全区建档立卡贫困人口中重点关注的特重大病人员 | 全区建档立卡贫困人特重大病对象除城乡居民医保报销后自付费用仍较高的进行适当补助 | 对全区名重大病建档立卡贫困人口发放大病兜底补助（23人）。 | 全区特重大病建档立卡贫困人口发放大病兜底补助8仟多元/人 | 已实施
32 | 产消对接项目 | 消费扶贫 | 新建 | 全区 | 2020年底 | 区发改局、各乡镇、管理处 | 积极组织销售全区范围内参与扶贫的经营组织、贫困户滞销及剩余农产品 | 21 | 中央补短板专项扶贫资金21万元 | 全区范围内大力开展扶贫农副产品售卖专场，并推动电商平台销售 | 全区所有参与扶贫的经营组织的农副产品，贫困户自主生产的农副产品，全部及时销售清空，贫困户收入大幅度提高。 | 全区所有参与扶贫的经营组织，部份自主发展产业的贫困户。 | 全区所有贫困户销售农副产品总收入提高300万元以上。 | 已实施
33 | 斗篷山村蔬菜种植基地 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农业局、康王乡 | 在康王乡斗篷山村建设规模达50亩的蔬菜种植基地 | 30 | 省级专项扶贫资金30万元 | 康王乡通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户 | 对康王乡通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户加大帮扶力度，助其家庭收入明显增加。 | 对康王乡通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户加大帮扶力度（22户36人）。 | 康王乡通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户年均增收6万元以上（且帮扶不少于5年）。 | 已实施
34 | 岳彭村名优特水果种植基地 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农业局、西塘镇 | 在西塘镇岳彭村建设规模达 60亩的名优特水果种植基地 | 40 | 省级专项扶贫资金40万元 | 西塘镇通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户 | 对西塘镇通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户加大帮扶力度，助其家庭收入明显增加。 | 对西塘镇通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户加大帮扶力度（66户192人）。 | 西塘镇通过多措施帮扶后仍比较特殊的建档立卡贫困户年均增收8万元以上（且帮扶不少于5年）。 | 已实施
35 | 茶蔸村自来水管网建设 | 水利扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区水利局、康王乡 | 在康王乡茶蔸村木安片2600余米管网建设 | 90 | 区级专项扶贫资金 | 康茶蔸村木安片的建档立卡贫困户及农户 | 确保自来水管网都延伸到户，且水质有保障 | 康王乡茶蔸村木安片112户600人（含八贫困户）饮水安全有保障 | 居民饮用水各项指标均达标 | 已实施
36 | 康王乡桥头水库整修 | 水利扶贫 | 改造 | 康王乡 | 2020年底 | 区水利局、康王乡 | 康王水厂管网清洗、新建澄清池、蓄水池及过滤改造 | 60 | 省级专项扶贫资金35万元，区级25万元 | 长岭社区长岭片建档立卡贫困户17户54人 | 改善用水质量，持续确保安全饮水达标 | 供水范围内全体居民 | 确保安全饮水达标 | 已实施未结算
37 | 三甲村道路建设 | 交通设施 | 改造 | 康王乡 | 2020年底 | 区建设交通局、康王乡 | 新和片主干道2公里道路整修及白改黑 | 30 | 省级专项扶贫资金 | 新和片15户39人贫困户及全体农户 | 完善巩固村级基础设施建设 | 周边全体农户 | 完善巩固村级基础设施建设 | 正在实施未完工
38 | 韩龙村沟渠整修与防汛通道建 | 水利扶贫 | 新建 | 西塘镇韩龙村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 防汛路（胜井组）、新屋组修桥 | 25 | 省级专项扶贫资金 | 韩龙村全体村民 | 改善防汛应急，旱涝保收，解决出行安全。 | 惠及韩龙村423户1920人。 | 为全体村民提供了出行便利，保证了农作物的基本产量。提高了汛期时村民的安全指数。其中建档立卡贫困户47户138人 | 正在实施未完工
39 | 新老村塘东组公路硬化 | 交通设施 | 新建 | 西塘镇新老村 | 2020年底 | 区建设交通局、西塘镇 | 塘东组600米公路硬化 | 10 | 省级专项扶贫资金 | 新老村塘东组全体村民 | 改善新老村塘东组全体村民出行问题。 | 惠及新老村塘东组120人以上的出行问题。 | 解决西塘镇新老村塘东组出行难等问题。其中建档立卡贫困户有6户20人。 | 正在实施未完工
40 | 岳彭村灌溉渠整修 | 水利扶贫 | 改建 | 西塘镇岳彭村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 游西、游东组灌溉渠整修，长1500米 | 15 | 省级专项扶贫资金 | 岳彭村游西、游东组全体村民 | 改善防汛应急、农田灌溉 | 惠及岳彭村游西、游东组村民近220人。 | 解决了游西、游东组村民农田灌溉，提高了汛期人民群众的安全指数。其中建档立卡贫困户1户4人 | 正在实施未完工
41 | 王桥村骨干山塘塘堤修整 | 水利扶贫 | 改建 | 西塘镇王桥村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 门塘组骨干山塘塘堤修整，长45米，宽2.5米。 | 5 | 省级专项扶贫资金 | 王桥村门塘组全体村民 | 改善门塘组安全隐患，村民出行，以及下游被淹的风险 | 惠及王桥村门塘组村民35户129人 | 解决了门塘组村民塘堤的安全隐患，便利了村民出行，提高了汛期时村民的安全指数。其中建档立卡贫困户有2户5人。 | 正在实施未完工
42 | 三店村山塘整修 | 水利扶贫 | 新建 | 西塘镇三店村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 三店村下大组门口烟火塘整修 | 5 | 省级专项扶贫资金 | 三店村下大组全体村民 | 改善下大组农田灌溉问题 | 惠及三店村下大组近100人以上 | 解决了下大组农田灌溉，提高了农作物产量。其中建档立卡贫困户有2户9人 | 正在实施未完工
43 | 兰桥村泄洪渠修整 | 水利扶贫 | 新建 | 西塘镇兰桥村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 兰桥组泄洪渠修整 | 7.65 | 省级专项扶贫资金 | 兰桥村兰桥组、许家组、桥头组、山下组全体村民 | 改善防汛应急，以防汛期被淹的风险 | 惠及兰桥村兰桥组、许家组、桥头组、山下组近500人以上 | 解决了汛期房屋被淹风险，提高了村民的安全指数。其中建档立卡贫困户有8户30人 | 正在实施未完工
44 | 硚石社区沟渠整修 | 水利扶贫 | 改扩建 | 金凤桥管理处硚石社区 | 2020年底 | 区水利局、金凤桥管理处 | 从中心组到水库组，约1800米，整修沟渠，修筑步行辅道。 | 60 | 省级专项扶贫资金 | 硚石社区中心组部分居民 | 提高金凤桥管理处硚石社区部分村民的生产生活水平，提升该社区群众满意率。 | 解决硚石社区中心组54户142人生产生活部份用水问题 | 提高金凤桥管理处硚石社区部分村民的生产生活水平。 | 已实施未结算
45 | 斗篷山村沟渠疏浚 | 水利扶贫 | 改扩建 | 光辉片草塘组 | 2020年底 | 区水利局、康王乡 | 沟渠疏浚300米 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 光辉片四户贫困户及30户农户 | 解决光辉片四户贫困户及30户农户农田灌溉问题 | 四户贫困户及30户农户 | 解决光辉片四户贫困户及30户农户农田灌溉问题 | 已实施未结算
46 | 新华社区道路修整 | 交通设施 | 改扩建 | 木里港管理处 | 2020年底 | 区建设交通局局、木里港管理处 | 新华社区道路整改2000平米 | 20 | 区级专项扶贫资金 | 木里港管理处新华社区 | 解决新华社区许梅组、许仙组、袁东组全体村民生产条件及出行安全。 | 解决新华社区55户166人贫困人口及其他居民的出行问题 | 改善道路通行水平，提高人居环境质量。 | 正在实施未完工
47 | 斗篷山村自来水管网建设 | 水利扶贫 | 新建 | 康王乡斗篷山村 | 2020年底 | 区水利局、康王乡 | 在康王乡斗篷山村小乔片3100余米管网建设 | 100 | 区级专项扶贫资金 | 斗篷山村小乔片所有农户 | 确保自来水管网都延伸到户，且水质有保障 | 惠及斗篷山村小乔片村民1200人以上（含贫困人口） | 居民饮用水各项指标均达标 | 已实施未结算
48 | 西塘社区沟渠整修 | 水利扶贫 | 新改建 | 西塘镇西塘社区 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 西塘社区沟渠整修长320米，宽400，深500。 | 5 | 区级专项扶贫资金 | 西塘社区前屋组、后屋组、老屋组 | 改善前屋组、后屋组、老屋组农田灌溉问题 | 惠及西塘社区前屋组、后屋组、老屋组近500人的农田灌溉 | 解决了西塘社区前屋组、后屋组、老屋组农田灌溉，提高了农作物产量。 | 正在实施未完工
全区 | 合计 | [6 empty] | 1864.918 | 区级728.518万元（含医保144.05万元、特惠保35.58万元）、市级30万元、省级742.4万元、中央364万元

## Sheet2
岳阳经济技术开发区2020年脱贫攻坚项目库（动态调整后共28个）
区扶贫开发领导小组（盖章） 区扶贫办（盖章） 区财政局（盖章）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注
1 | 金融贴息 | 金融扶贫 | 续建 | 各乡镇、管理处 | 2020年底 | 区扶贫办，各乡镇、管理处 | 带动贫困人口160余户贴息 | 50 | 中央13万元、省级14万元、区级23万元 | 金融扶贫贷款户 | 帮助160余户金融扶贫贷款户贴息 | 帮助160余户金融扶贫贷款户贴息 | 全区所有有意愿自主发展产业且已贷款户（160余户）享受政府贴息政策 | 已实施
2 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部、康王乡神农生态水果种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 6.9 | 中央财扶资金6.9万元 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡12户35人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托神农生态水果种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
3 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部与康王乡国农生态水果种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 5.1 | 中央财扶资金5.1万元 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡白湖新村10户18人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托国农生态水果种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
4 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部、康王乡青云养殖场 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 69 | 中央财扶资金69万元 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡73户163人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托青云养殖场，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
5 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 木里港管理处 | 2020年底 | 区农村工作部与木里港管理处、羊角山特种蔬菜种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 4 | 中央财扶资金 | 木里港管理处所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 木里港管理处各社区建档立卡贫困户6户9人。 | 采取委托帮扶，依托羊角山特种蔬菜种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
6 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇岳阳市永乐农业发展有限公司 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 28 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇兰桥村、西塘社区、金黄村、相友村、向阳村等5个村建档立卡贫困户共27户78人 | 采取委托帮扶，依托岳阳市永乐农业发展有限公司，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
7 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、天岳养殖专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 20 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇兰桥村、空港新村、三店村、相友村等4个村建档立卡贫困户共12户36人 | 采取委托帮扶，依托天岳养殖专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
8 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、三荷茶叶专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 40 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇花园村、廖家桥村、平地村、三荷社区、三桥村等5个村建档立卡贫困户共40户103人 | 采取委托帮扶，依托三荷茶叶专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
9 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、湖南省西岭果业开发有限公司 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 20 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇韩龙村、金黄村、联合村、三荷社区、三店村等5个村建档立卡贫困户共31户98人 | 采取委托帮扶，依托湖南省西岭果业开发有限公司，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
10 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、洪山茶叶种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 20 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇洪山村、王桥村、联合村等3个村建档立卡贫困户共18户45人 | 采取委托帮扶，依托洪山茶叶种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
11 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇湖南省山峰农业科技开发有限公司 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 30 | 中央财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 西塘镇高城村、西塘社区、韩龙村、新老村、岳彭村等5个村建档立卡贫困户共25户78人 | 采取委托帮扶，依托湖南省山峰农业科技开发有限公司，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
12 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 金凤桥管理处 | 2020年底 | 区农村工作部、金凤桥管理处、富而康专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 32 | 中央财扶资金4万元，省级二批28万元 | 金凤桥管理处所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 金凤桥管理处硚石社区建档立卡贫困户6户9人。 | 采取委托帮扶，依托富而康专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 已实施
13 | 安居扶贫 | 基础设施 | 改扩建 | 各乡镇、管理处 | 20200630 | 区建设交通局与各乡镇、管理处 | 完成部分四类对象(87户)危房改造改扩建 | 146 | 省级专项扶贫资金 | 完成部分四类对象危房改造改扩建 | 完成部分四类对象危房改造改扩建 | 部分四类对象住房存在问题户 | 全区所有四类对象未享受危改政策，住房有待改善户
14 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 康王乡 | 2020年底 | 区农村工作部、康王乡、康王乡种养农民专业合作社联合社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 34.4 | 省级财扶资金 | 康王乡部分所有未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 康王乡61户153人建档立卡贫困人口。 | 采取委托帮扶，依托康王乡种养农民专业合作社联合社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 即将 实施
15 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 西塘镇 | 2020年底 | 区农村工作部、西塘镇、游港河水稻蔬菜种植专业合作社 | 完成2020年部分未脱贫户和部分脱贫边缘户（共10个村63户180人）进行种养产业帮扶 | 37.1 | 省级财扶资金 | 西塘镇部分未脱贫户和部分已脱贫户（共10个村63户180人） | 完成2020年部份减贫任务，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 参与群众共涉西塘镇高城村、洪山村、空港新村、兰桥村、联合村、廖家桥村、三荷社区、三桥村、王桥村、西塘社区等共10个村63户180人。 | 采取委托帮扶，依托西塘镇游港河水稻蔬菜种植专业合作社，将财政扶贫到户资金注入农民专业合作社，与贫困户签订协议，每年获得固定分红资金 | 即将 实施
16 | 种养产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 各乡镇、管理处 | 2020年底 | 区农村工作部、区扶贫办、各乡镇管理处 | 完成201９年未脱贫户和部分脱贫边缘户进行种养产业帮扶 | 313.5 | 省级财扶资金185.5万元、区级128万元 | 各乡镇管理处部分未脱贫户和部分已脱贫户 | 完成2020年减贫任务人，巩固部分脱贫边缘户的脱贫成效，壮大扶贫特色主导产业，提升群众对脱贫攻坚满意度 | 采取以奖代补，对分散自主发展种养扶贫产业的贫困户，按照统一标准，在验收合格后，安排财政扶贫资金进行以奖代补。 | 全区所有未联结合作社自主发展产业的建档立卡贫困户均享受相关奖补政策 | 部份即将实施
17 | 特惠保 | 健康扶贫 | 续建 | 全区 | 2020年底 | 区扶贫办、各乡镇、管理处 | 全区建档立卡贫困人口 | 38 | 区级专项扶贫资金 | 辖区内建档立卡贫困人口 | 全区建档立卡贫困人口意外伤害保险 | 全区所有建档立卡贫困人口受意外伤害不至返贫 | 全区所有建档立卡贫困人口5756人均享受意外伤残保险 | 已实施
18 | 公益性岗位 | 就业扶贫 | 新建 | 各乡镇、管理处 | 2020年底 | 各乡镇、管理处 | 全区部分有劳动能力、有就业意愿但未就业建档立卡贫困人口 | 80 | 区级专项扶贫资金 | 辖区内建档立卡贫困人口（重点是红、黄卡户)。 | 提升2020年部份有劳动能力的红、黄卡户就业率，实现稳定增收。 | 全区所有有劳动力的建档立卡未脱贫户稳定脱贫、已脱贫户稳定增收脱贫状态更加稳固。 | 解决全区所有建档立卡贫困人口中有劳动能力未就业的113人就业难的问题
19 | 三荷社区农田设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 西塘镇三荷社区 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 水库渠道硬化 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 三荷社区部份村民 | 改善村水利设施，促进村民增产增收 | 惠及全村部份建档立卡贫困户 | 三荷社区部份村民的生产生活用水更高效、实惠
20 | 岳彭村基础设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 西塘镇岳彭村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 骨干山塘整治 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 岳彭村部份村民 | 改善村水利设施，促进村民增产增收 | 惠及全村部份建档立卡贫困户 | 岳彭村部份村民的生产生活用水更高效、实惠
21 | 平地村基础设施建设 | 水利扶贫 | 新建 | 西塘镇平地村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 骨干山塘整治 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 平地村部份村民 | 改善村水利设施，促进村民增产增收 | 惠及全村部份建档立卡贫困户 | 平地村部份村民的生产生活用水更高效、实惠
22 | 创业致富带头人培训 | 扶贫培训 | 续建 | 全区 | 2020年底 | 区扶贫办、各乡镇、管理处 | 培训创业致富带头人23人 | 10 | 区级专项扶贫资金 | 部分致富带头人 | 引领贫困户发展产业 | 全区部分致富带头人 | 全区部分有能力有意愿发展产业的贫困劳动力20-30人
23 | 道路维修 | 基础设施 | 改扩建 | 西塘镇平地村 | 2020年10月底 | 区建设交通局、西塘镇 | 完成西塘镇平地村塘坡组一条275米长、路基宽8米、路面宽6米的组级公路的改扩建及路面硬化。 | 20 | 区级财扶资金 | 西塘镇平地村塘坡组全体村民（共45户173人） | 解决平地村塘坡组全体村民生产条件及出行安全。 | 西塘镇平地村塘坡组共45户173人。 | 解决西塘镇平地村塘坡组贫困户农产品输出及出行难等问题
24 | 水利设施 | 基础设施 | 改扩建 | 西塘镇金黄村 | 2020年底 | 区水利局、西塘镇 | 完成西塘镇金黄村塘坡组一条275米长、路基宽8米、路面宽6米的组级公路的改扩建及路面硬化。 | 5 | 区级财扶资金 | 西塘镇金黄村塘坡组全体村民（共45户173人）
25 | 康王乡白湖新村道路改扩建 | 基础设施 | 改扩建 | 康王乡白湖新村 | 2020年9月底 | 区建设交通局、康王乡 | 完成康乡白湖新村毛山组至藕塘组一条2.6公里长的组级公路改扩建及路面硬化。 | 10 | 区级财扶资金 | 康王乡白湖新村部份村民 | 解决白湖新村塘坡组、藕塘组等6个组近500人生产条件及出行安全。 | 白湖新村塘坡组、藕塘组等6个组近500人。 | 解决白湖新村塘坡组、藕塘组等6个组贫困户农产品输出及出行难等问题
26 | 硚石社区山塘整修 | 基础设施 | 改扩建 | 金凤桥管理处硚石社区 | 2020年底 | 区水利局、金凤桥管理处 | 完成金凤桥管理处硚石社区凉亭组一条60米长渠道维修（含护砌60m*2m*3m，清淤200车，不锈钢护栏）。 | 6 | 区级财扶资金 | 金凤桥管理处硚石社区凉亭组全体村民 | 解决金凤桥管理处硚石社区凉亭组全体村民的生产生活条件，提升该组群众满意率。 | 金凤桥管理处硚石社区凉亭组共53户216人，其中贫困户9户21人。 | 改善金凤桥管理处硚石社区凉亭组全体村民的生产生活用水条件。
27 | 种养产业实用技术培训 | 产业扶贫 | 新建 | 各乡镇、管理处 | 2020年 | 区农村工作部及各乡镇、管理处 | 举办红心柚、粮食、水果、油茶等专题培训班 | 20 | 区级财扶资金 | 产业指导员、部分有意愿发展产业的贫困户 | 提升贫困户实用种植技能，增加产业收入 | 带动部分群众参与产业扶贫 | 化解产业扶贫风险，提加贫困户产业收入
28 | 城乡居民医保 | 健康扶贫 | 续建 | 全区 | 2020年底 | 区劳动局、各乡镇、管理处 | 全区建档立卡贫困人口 | 148 | 区级专项扶贫资金 | 辖区内建档立卡贫困人口 | 全区建档立卡贫困人口医疗保障 | 全区所有建档立卡贫困人口遇重大疾病不至返贫 | 全区所有建档立卡贫困人口5756人均实现病有所依 | 已实施
全区 | 合计 | [6 empty] | 1223 | 区级518万元(含医保148万元)、省级445万元、中央260万元
说明：1、按今年省级专项扶贫资金445万元，区级投入专项扶贫资金必须达省级专项的90％，即400.5万元，区级投入518万元剔除城乡居民医保148万元、特惠保38万元（去年未列入扶贫专项扶贫
资金），区级投入专项扶贫资金实额为332万元，尚未达到省级专项扶贫资金的90％；
2、此项目库所列资金未含中央第二批专项扶贫资金42万元。