岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价

自评报告

评价类型：项目实施过程评价R   项目完成结果评价□

项目名称：  全区党支部“五化”建设专项经费

项目单位：   岳阳经济技术开发区党群工作部

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年9月17日

岳阳经济技术开发区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 欧新平 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18573075366 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 50 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 50 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 49 |  | 结余 （万元） | 1 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 50 |  | 县市区财政 |  | 50 |  | 县市区财政 |  |  | 49 |  | 县市区财政 | 1 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 下拨康王乡“五化”建设工作经费 |  |  |  | 110000元 | 2020年12月23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下拨西塘镇“五化”建设工作经费 |  |  |  | 170000元 | 2020年12月23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下拨通海路管理处“五化”建设工作经费 |  |  |  | 90000元 | 2020年12月23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下拨木里港管理处“五化”建设工作经费 |  |  |  | 50000元 | 2020年12月23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下拨金凤桥管理处“五化”建设工作经费 |  |  |  | 70000元 | 2020年12月23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 490000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 为落实《中共岳阳市委组织部印发〈关于推进党支部“五化”建设的实施意见〉的通知》（岳组发〔2018〕21号）文件精神，推进全面从严治党向基层延伸，促进基层党建工作全面进步、全面过硬，引导广大党员发挥先锋模范作用，把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 乡镇、管理处 |  |  |  | 5个 |  |  | 5个 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 资金使用率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 活动开展率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 经费拨付及时性 |  |  |  | 及时 |  |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制在财政预算内 |  |  |  | 50万元 |  |  | 49万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 基层党组织阵地更加完善 |  |  |  |  |  |  | 效果明显 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 党员和群众满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 胡国华 |  |  | 副部长 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欧新平 |  |  | 两新工委专职副书记 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒋 琼 |  |  | 会计 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 为落实《中共岳阳市委组织部印发〈关于推进党支部“五化”建设的实施意见〉的通知》（岳组发〔2018〕21号）文件精神，推进全面从严治党向基层延伸，促进基层党建工作全面进步、全面过硬，引导广大党员发挥先锋模范作用，把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。根据本部门工作实际，经区财政局审批2020年“全区党支部“五化”建设专项经费”项目预算为50万元。 二、项目资金使用及管理情况 2020年，年初预算安排50万元，根据实际下拨经费50万元，实际支出49万元，年终指标结余1万元。项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。 三、项目组织实施情况 截止2020年12月31日，该项目全年支出49万元，主要用于乡镇、管理处各基层党组织阵地建设和开展支部活动。费用标准严格执行部门内部财务管理规定。 - 综合评价情况及评价结论 经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分95分。 （一）项目决策总分20分，自评得分20分。 （二）项目管理总分25分，自评得分25分。 （三）项目绩效总分55分，自评得分50分。 五、项目主要绩效情况分析 区工委高度重视支持支部“五化”建设，2020年各乡镇、管理处按照《中共岳阳市委组织部印发〈关于推进党支部“五化”建设的实施意见〉的通知》（岳组发〔2018〕21号）文件要求，做到支部设置标准化、组织生活日常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化，为积极支持基层党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 开展此项工作以来，我区在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照支部“五化”要求，以以奖代投的形式下拨党建专项工作经费，并全程督促乡镇、管理处开展各项党建工作。 存在的问题和建议：一是部分已开展项目的台账资料还未整理，竣工验收资料未完善；二是部分项目资金使用情况公示不及时。下一步建议出台支部“五化”建设工作经费专项管理办法，以便基层按照规定执行。 - 附件