岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价

自评报告

评价类型：项目实施过程评价R   项目完成结果评价□

项目名称：  老干活动、医保铺底、13个月工资及节日慰问

项目单位：   岳阳经济技术开发区党群工作部

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年9月17日

岳阳经济技术开发区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李世敏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13787852123 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月1日—2020年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 50 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 50 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 31.22 |  | 结余 （万元） | 18.78 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 50 |  | 县市区财政 |  | 50 |  | 县市区财政 |  |  | 31.22 |  | 县市区财政 | 18.78 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 2020年老干餐补 |  |  |  | 73037.87元 | 2020年4月1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年重阳节慰问 |  |  |  | 26000元 | 2020年10月3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年老干医保铺底 |  |  |  | 135059元 | 2020年11月8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市老干部钓鱼比赛活动经费 |  |  |  | 50000元 | 2020年11月12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年度老干支部补助 |  |  |  | 7200元 | 2020年12月19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老干支部餐费 |  |  |  | 1780元 | 2020年12月22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 |  |  |  | 350元 | 2020年12月22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订购杂志 |  |  |  | 18770元 | 2020年12月25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 312196.87元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（岳办〔2017〕1号）文件要求，切实做好服务离退休干部工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 处级老同志 |  |  |  | 25人 |  |  | 25人 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2021年全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制在财政预算内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 推动离退休干部更好的适应“四个全面”战略布局，引领老同志发挥正能量。 |  |  |  |  |  |  | 效果明显 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 处级老同志满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 邓忠东 |  |  | 副部长 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李世敏 |  |  | 离退办主任 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗 威 |  |  | 离退办科员 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（岳办〔2017〕1号）文件要求，结合本年度工作实际，经区财政局审批2020年“老干活动、医保铺底、13个月工资及节日慰问”项目预算为50万元。 二、项目资金使用及管理情况 2020年，年初预算安排50万元，实际支出31.22万元，年终指标结余18.78万元。项目资金的使用合法合规，不存在挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围及标准均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。 三、项目组织实施情况 截止2020年12月31日，该项目全年支出31.22万元，主要用于拨付离退休老同志节日慰问、活动及支部补助开支。费用标准严格执行内部财务管理规定。 四、综合评价情况及评价结论 经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分95分。 （一）项目决策总分20分，自评得分20分。 （二）项目管理总分25分，自评得分25分。 （三）项目绩效总分55分，自评得分50分。 五、项目主要绩效情况分析 此项目的开展落实了市委市政府、区工委管委会关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见，解决了区处级离退休老同志最关心、最直接、最现实的各类问题，提升了处级离退休老同志的幸福感。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 - 确保离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，必须准确把握完善离退休干部工作制度机制的新理念，整合资源、强化保障，调动各方面力量共同做好离退休干部工作。 - 存在问题：由于年终慰问安排在农历年前，部分项目未能按年度工作计划执行，导致资金支付进度缓慢。 - 建议：第二年的预算资金及时下达。 - 七、附件