岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价

自评报告

评价类型：项目实施过程评价R   项目完成结果评价□

项目名称：   关心下一代工作委员会工作经费

项目单位：   岳阳经济技术开发区党群工作部

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年10月17日

岳阳经济技术开发区财政局（制）

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李世敏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13787852123 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月1日—2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 24 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 22.98 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 22.98 |  | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 24 |  | 县市区财政 |  | 22.98 |  | 县市区财政 |  |  | 22.98 |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数（元） | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 2021年贫困青少年慰问 |  |  |  | 37000 | 2#7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公用品 |  |  |  | 32653.23 | 7#1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “六一”慰问物资 |  |  |  | 48533 | 7#26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暑期培训班授课费及用品 |  |  |  | 72800 | 11#11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老年活动室物品购置 |  |  |  | 22120 | 11#11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公用品 |  |  |  | 2780 | 12#10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购书款 |  |  |  | 3650 | 12#21号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 |  |  |  | 7230 | 12#24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公用品 |  |  |  | 2987.61 | 12#25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 229753.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 做好新时代关心下一代工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按2021年区关工委工作要点完成工作。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 暑期培训班 |  |  |  | 1次 |  |  | 1次 |  |  |
|  |  |  |  |  | 培训人数 |  |  |  | 130人 |  |  | 130人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 贫困青少年 慰问 |  |  |  | 70人 |  |  | 70人 |  |  |
|  |  |  |  |  | “六一”慰问 |  |  |  | 40人 |  |  | 40人 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 按年度工作要点执行 |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2021年全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制在财政预算内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 提升青少年科学文化知识和技能 |  |  |  |  |  |  | 效果明显 |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高青少年思想道德品质 |  |  |  |  |  |  | 效果明显 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 青少年及家长满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 92分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 邓忠东 |  |  | 副部长 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李世敏 |  |  | 离退办主任 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗 威 |  |  | 离退办工作人员 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                           联系电话：

- 评价报告综述（文字部分） - 一、项目基本概况 根据《关于进一步做好新时代关心下一代工作的实施意见》（岳办发〔2019〕4号）文件要求，“将关工委工作经费纳入同级财政预算予以保障”。经区财政局审批2021年“关心下一代工作委员会工作经费”项目预算为24万元。 二、项目资金使用及管理情况 2021年，年初预算安排24万元，实际支出22.98万元。项目资金的使用合法合规，资金开支范围及标准均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。 三、项目组织实施情况 截止2021年12月31日，该项目全年支出22.98万元，主要用于支付贫困青少年慰问、“六一”慰问物资、暑期培训班等开支，费用标准严格执行内部财务管理规定。 四、综合评价情况及评价结论 经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分92分。 （一）项目决策总分20分，自评得分20分。 （二）项目管理总分25分，自评得分22分。 （三）项目绩效总分55分，自评得分50分。 五、项目主要绩效情况分析 此项目的开展落实了市、区关工委关于进一步做好新时代关心下一代工作的各项目标任务。通过开展暑期培训班、助学、助困、助残等送温暖献爱心活动和对青少年理想信念、法制思想的教育，加强对特殊青少年群体的关爱和结对帮扶，让下一代能够健康成长。 六、主要经验及做法 、存在问题和建议 1.严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。 2.分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。 3.加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。 七、附件