岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价

自评报告

评价类型：项目实施过程评价R   项目完成结果评价□

项目名称：    社区惠民和服务群众专项经费

项目单位：   岳阳经济技术开发区党群工作部

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年10月17日

岳阳经济技术开发区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 欧新平 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18573075366 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月1日—2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 100 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 30.26 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 30.26 |  | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 100 |  | 县市区财政 |  | 30.26 |  | 县市区财政 |  |  | 30.26 |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数（元） | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 下拨区政务服务中心“为群众办实事”经费 |  |  |  | 80000 | 9#9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西塘镇“一门式”下拨经费 |  |  |  | 157600 | 9#9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康王乡“一门式”下拨经费 |  |  |  | 64960 | 9#9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 302560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 建立和完善村（社区）惠民项目长效机制，落实各级政府关于加强基层服务型党组织建设的要求，充分利用好、发挥好惠民项目政策，解决村（居）民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题为根本目标，充分发挥基层民主作用，逐步建立筹补结合、多方投入的长效工作机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 村（社区） |  |  |  | 45个 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 移动平台建设 |  |  |  | 45个 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2021年年内 |  |  |  | 45个 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制在财政预算内 |  |  |  |  |  |  | 已控制 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 提升村（社区）为民服务能力 |  |  |  |  |  |  | 有效提升 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | ≧95% |  |  | ≧95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 91分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 胡国华 |  |  | 副部长 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欧新平 |  |  | 两新工委专职副书记 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周 全 |  |  | 党建办干部 |  |  |  | 区党群工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 落实《关于坚持党建引领推进基层公共服务（一门式）全覆盖标准化建设的实施方案》（岳办〔2020〕12号）文件精神，以智慧党建为引领，以信息技术为支撑，以智能便捷为目标，依托村（社区）综合服务平台，实行党务、政务、村（居）务、商务、公共文化和社会服务一体推进，打造“一门集成、智能高效、党群满意”的基层公共服务体系。充分利用好、发挥好惠民项目政策，解决村（居）民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。根据我区实际，经区财政局审批2021年“社区惠民和服务群众专项经费”项目预算为100万元。 二、项目资金使用及管理情况 2021年，年初预算安排100万元，实际支出30.26万元。项目资金的拨付和使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况。 三、项目组织实施情况 截止2021年12月31日，该项目全年支出30.26万元，主要用于下拨“为群众办实事”专项经费和“一门式”专项经费，经费拨付标准严格按照相关文件规定。 四、综合评价情况及评价结论 经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分91分。 （一）项目决策总分20分，自评得分20分。 （二）项目管理总分25分，自评得分21分。 （三）项目绩效总分55分，自评得分50分。 五、项目主要绩效情况分析 按照市级统一部署、统一建设，分级落实、层层贯通的原则，规范信息平台向基层延伸，构建市县乡村上下贯通、高效有序、安全可靠的基层公共服务信息化格局。坚持党建引领推进基层公共服务，深化党支部“五化”建设成果，加强党支部政治建设，增强政治功能，提升组织力，提高新时代党的群众工作水平。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 无 七、附件